## Лист1
| Утверждаю: Начальник Департамента образования Администрации города Екатеринбурга К.В. Шевченко ____________________________________ |  |  |  | Распоряжение Департамента образования Администрации города Екатеринбурга от __25.01.2022__ № __68/46/36__
План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2021 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области, Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 66 на 2022-2024 годы
город Екатеринбург
(наименование муниципального образования)
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
1 | Недостатков нет, на стендах организации размещена вся требуемая в соответствии с нормативно-правовыми актами информация о ее деятельности |  | 2022-07-01 | Логинова Ирина Владимировна, отв. за инф. обмен
2 | Несоответствие объема информации о деятельности организации, размещенного на официальном сайте, требуемому в соответствии с нормативно-правовыми актами | Привести в соответствие с нормативными актами официальный сайт организации, разместив информацию о деятельности организации в полном объеме | 2022-07-01 | Митрофанов Василий Анатольевич, директор
3 |  | Информация о структуре и об органах управления образовательной организации (в том числе: наименование структурных подразделений (органов управления); фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений; места нахождения структурных подразделений; адреса официальных сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений (при наличии); адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии) | 2022-02-01 | Логинова Ирина Владимировна, отв. за инф. обмен
4 |  | План финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетные сметы образовательной организации | 2022-02-01 | Митрофанов Василий Анатольевич, директор
5 |  | Документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе | 2022-02-01 | Коленчук Елена Геннадьевна, зам.директора по АХЧ
6 | 0 | Информация о реализуемых уровнях образования | 2022-02-01 | Логинова Ирина Владимировна, отв. за инф. обмен
7 | 0 | Информация о нормативных сроках обучения | 2022-02-01 | Логинова Ирина Владимировна, отв. за инф. обмен
8 |  | Информация об описании образовательных программ с приложением их копий | 2022-02-01 | Логинова Ирина Владимировна, отв. за инф. обмен
9 |  | Информация об использовании при реализации указанных образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | 2022-02-01 | Логинова Ирина Владимировна, отв. за инф. обмен
10 |  | Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; о численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами; о языках, на которых осуществляется образование (обучение); о заключенных и планируемых к заключению договорах с иностранными и (или) международными организациями по вопросам образования и науки | 2022-02-01 | Логинова И.В., отв. за информационный обмен
11 |  | Образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы, дополнительно указывают наименование образовательной программы | 2022-02-01 | Логинова Ирина Владимировна, отв. за инф. обмен
12 |  | Информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе: наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | 2022-07-01 | Логинова Ирина Владимировна, отв. за инф. обмен
13 |  | Информация об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2022-05-01 | Коленчук Елена Геннадьевна, зам.директора по АХЧ
14 |  | Информация о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2022-05-01 | Коленчук Елена Геннадьевна, зам.директора по АХЧ
15 |  | Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) | 2022-02-01 | Туманова Оксана Александровна, делопроизводитель
16 | Недостаточный уровнеь популяризации bus.gov.ru | Принять меры для популяризации портала для размещения информации о муниципальных и государственных учреждений, обеспечив наличие на официальном сайте образовательной организации: | 2022-07-01 | Митрофанов Василий Анатольевич, директор
17 |  | Наличие в разделе «Независимая оценка качества оказания услуг» на официальном сайте образовательной организации отчетов по реализации планов мероприятий по результатам НОК в 2018 году, реализованных в полном объеме (по состоянию 31 марта 2021 года) | 2022-03-01 | Митрофанов Василий Анатольевич, директор
18 |  | Наличие на официальном сайте образовательного учреждения работающей гиперссылки на сайт bus.gov.ru с результатами независимой оценки качества оказания услуг образовательными организациями | 2022-07-01 | Митрофанов Василий Анатольевич, директор
II. Комфортность условий предоставления услуг
19 | Получатели услуг не в полной мере удовлетворены комфортностью условий осуществления образовательной деятельности (уровень удовлетворенности - 86%) | Повысить уровень удовлетворенности получателей комфортностью оказания услуг, создав необходимые условия для этого | 2022-07-01 | Митрофанов Василий Анатольевич, директор
III. Доступность услуг для инвалидов
20 | Помещения и территория организации не оборудованы в должной степени с учетом доступности услуг для инвалидов | Повысить уровень доступности услуг для инвалидов, обеспечив: | 2024-04-01 | Митрофанов Василий Анатольевич, директор
21 | Получатели услуг с ограниченными возможностями здоровья не в полной мере удовлетворены созданными условиями получения услуг и оборудованностью помещений и территории организации (уровень удовлетворенности - 86%) | Продолжить работу по повышению уровня удовлетворенности лиц с ОВЗ созданными для них условиями получения образовательных услуг | 2024-04-01 | Митрофанов Василий Анатольевич, директор
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
22 | Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование (уровень удовлетворенности - 93%) | Повысить уровень доброжелательности и вежливости персонала организации, организовав соответствующие обучающие мероприятия с последующей оценкой результатов обучения | 2022-07-01 | Митрофанов Василий Анатольевич, директор
23 | Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуг (уровень удовлетворенности - 93%) | Повысить уровень доброжелательности персонала организации | 2022-07-01 | Митрофанов Василий Анатольевич, директор
24 | Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации при дистанционных формах взаимодействия (уровень удовлетворенности - 99%) | Поддерживать на высоком уровне доброжелательность и вежливость персонала организации при дистанционных формах взаимодействия | 2022-07-01 | Митрофанов Василий Анатольевич, директор
V. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций
25 | 92% получателей услуг готовы рекомендовать организацию | Поддерживать на высоком уровне количество получателей образовательных услуг, готовых рекомендовать организацию родственникам и знакомым | 2022-07-01 | Тропина О.В., Колядина О.О., зам.дир по УД
26 | Получатели услуг не в полной мере удовлетворены организационными условиями оказания услуг (уровень удовлетворенности - 93%) | Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг | 2022-07-01 | Тропина О.В., Колядина О.О., зам.дир по УД
27 | Получатели услуг не в полной мере удовлетворены условиями оказания услуг в целом (уровень удовлетворенности - 93%) | Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг в целом | 2022-07-01 | Тропина О.В., Колядина О.О., зам.дир по УД
* Отчет о реализованных мерах представляется 1 раз в полгода, следующего за годом проведения независимой оценки качества, до фактического выполнения всех мероприятий, предусмотренных планом (до 15 июня 2022 года, до 24 ноября 2022 года, далее – раз в полгода)